## 報告書（様式２）
(様式２）
休日等取得報告書
工事名：○○○○○工事
受注者：○○○○○ | [11 empty] | 〈凡例〉■休工日.▲振替休工日.○作業日.△振替作業日.□休工日作業.●天候等による休工日.▽内勤
令和○年○月 |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 集 計
|  | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工 程 | 準備工 | 計画
実績
| 試掘調査 | 計画
実績
| 配水管布設工 | 計画
実績
| 給水管布設工 | 計画
実績
| 廃止管撤去工 | 計画
|  | 実績 | [35 empty] | 休工 |  | 作業
| 舗装工 | 計画
|  | 実績 | [35 empty] | 日数 |  | 日数
| 後片付け | 計画
実績
|  | 計画 | [35 empty] | 上段：計画 |  | 上段：計画
|  | 実績 | [35 empty] | 下段：実績 |  | 下段：実績
現場閉所計画 |  | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ６日 |  | １９日
|  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ５日 |  | １９日
受注者 | 現場代理人 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ６日 |  | １９日
|  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ５日 |  | １９日
| 主任技術者 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ６日 |  | １９日
|  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ５日 |  | １９日
備考 |  |  | 〈凡例〉■休工日.▲振替休工日.○作業日.△振替作業日.□休工日作業.●天候等による休工日.▽内勤 14 水: 降雨による休工; 〈凡例〉■休工日.▲振替休工日.○作業日.△振替作業日.□休工日作業.●天候等による休工日.▽内勤 17 土: 降雨休工の振替作業; 〈凡例〉■休工日.▲振替休工日.○作業日.△振替作業日.□休工日作業.●天候等による休工日.▽内勤 19 月: 工事遅延回復; 〈凡例〉■休工日.▲振替休工日.○作業日.△振替作業日.□休工日作業.●天候等による休工日.▽内勤 24 土: 断水作業; 〈凡例〉■休工日.▲振替休工日.○作業日.△振替作業日.□休工日作業.●天候等による休工日.▽内勤 29 木: 計画書提出; 〈凡例〉■休工日.▲振替休工日.○作業日.△振替作業日.□休工日作業.●天候等による休工日.▽内勤 4 火: 実績書提出 | ○月休工達成率
[38 empty] | ・計画① |  | 6 | 日
[38 empty] | ・実績② |  | 5 | 日
休工達成率②／①
[40 empty] | 83.3 | ％
＝
累計休工達成率
[38 empty] | ・計画③ |  | 6 | 日
[38 empty] | ・実績④ |  | 5 | 日
休工達成率④／③
[40 empty] | 83.3 | ％
＝
工事着手日